## Slide 1: Gestion de projet
Outils de planification et de pilotage
Notes: Comment organise t-on un projet : Préparer un planning, établir un budget, répartir et formaliser les responsabilités ?
Voici le Dernier cours du tronc commun de la formation en GdP
A la fin de cette formation, vous aurez bases pour vous lancer vous-même dans la réalisation d’un projet
Je vous proposerai aussi de choisir parmi des modules spécialisés les thèmes que vous voulez approfondir

## Slide 2
Avant de commencer
Confort de lecture ?
  1080p/haute définition
  mode « plein écran »
  mettre en pause, ajuster la vitesse youtube.com/html5
Cours distribué sous licence Creative Commons
gestiondeprojet.pm
  Originaux des diapositives, vidéos HD en téléchargement
  Quiz, modèles, exercices, exemples, prise de notes partagées
  Certificat de réussite : MOOC Gestion de projet

Notes: Cette vidéo est tournée en HD, si vous voulez en profiter
Par ailleurs, à la différence d’un cours classique c’est vous qui choisissez le rythme : vous pouvez arrêter quand vous voulez, mais aussi ralentir ou accélérer le cours
Sur le site, je mets à votre disposition de nombreuses ressources
Enfin si vous voulez valider les connaissances acquises et passer un examen qui vous permettra d’avoir des crédits universitaires, vous pouvez vous suivre gratuitement le MOOC gestion de projet
Un dernier point, la licence : si vous suivez ce cours dans le cadre d’un cursus universitaire ou de votre entreprise vérifiez auprès de votre formateur qu’il a bien notre accord écrit pour le faire.. Par contre si vous vous formez à titre personnel ou bénévole : diapos, vidéo, exercices tout est totalement gratuit
Vous voyez ici une coche qui vous indique notre progression dans chaque chapitre

## Slide 3
Cycle de vie d’un projet
Définition | Montage | Exécution | Clôture
1 – Objectifs gaux | 1 – C. des charges | 1 – Suivi / pilotage | 1 – Livraison/transfert
2 – Fiche de Déf. | 2 – Lots de travail | 2 – Modifs CdC | 2 – Formation MOA
3 – CR, Todo list | 3 – Responsabilités | 3 – Gestion des risques | 3 – Post Mortem
 | 4 – Planning | 4 – Prototypage, tests | 4 – Réaffectation
 | 5 – Budget / Ressources |  | 
Début
Fin
Définition
Montage
Exécution
Clôture
Niveau d’effort
Voir formation « organisation de projet : l’essentiel »

Notes: Définition : petits projet = suffisant, par contre si vous lancer dans une entreprise plus ambitieuse : en équipe, sur plusieurs mois, il faut plus que cela – c’est le but ici; Nous allons couvrir les phases de montage

## Slide 4

Mettre en œuvre la phase de montage
Cahier des charges
Diagramme des travaux, lots de travail
Piloter la phase de réalisation
Diagramme des responsabilités et matrice RACI
Planifier : PERT, Gantt
Animer le post-mortem du projet
Objectifs
Notes: Au terme de cette formation, vous devrez être capable de :
Après avoir regardé ce cours
Cours plus approfondis

## Slide 5: Plan du cours
Outils & Organisation
1. Périmètre du projet
2. Lots et responsabilités
3. Planification
4. Conception d’ensemble
5. Pilotage
Conclusion
Notes: 1 vu dans outils basiques, mais avancé - 2 division du w – 4 budget récapitulation – 5 en cours de route – conclusion conseils autres démarches de gestion de projet

## Slide 6
Outils & Organisation
1. Périmètre du projet
2. Lots et responsabilités
3. Planification
4. Conception d’ensemble
5. Pilotage
Conclusion
Notes: 1 vu dans outils basiques, mais avancé - 2 division du w – 4 budget récapitulation – 5 en cours de route – conclusion conseils autres démarches de gestion de projet

## Slide 7: Outils de planification et de pilotage
photo : domaine public
Périmètre du projet
Chapitre 1
Notes: Périmètr, ou le projet commence et ou il s’arrête, ce qu’il contient = CdC

## Slide 8: Définir l’objectif à atteindre : le cahier des charges fonctionnel
A qui/quoi sert le projet ?
  On pense, non en termes de solutions mais de besoins (analyse fonctionnelle externe)
  Dans le triangle Qualité – Coût - Délai: Qualité
Exemples de trames de CdC appliqué à :
  Un site web
  Un MOOC
Formation « analyse fonctionnelle et cahier des charges »

Notes: Pas un CdC technique décrivant des solutions Représenter l’objet en termes fonctionnels.
  Diagramme fonctionnel = Analyse fonctionnelle externe
« en termes fonctionnels » signifie en évitant de parler de solutions techniques.
L’analyse fonctionnelle étudie le besoin, elle permet d’obtenir le Cahier des charges fonctionnel (CdCF) qui doit être validé par le client.

## Slide 9: Diagramme fonctionnel : Ana-lyse
Enlever la poussière
Aspirer la poussière
Stocker la poussière
Séparer la poussière
Nettoyer un local
Créer un flux d’air
Filtrer la poussière
Fonctions de service
Fonctions techniques
Moteur et turbine
Filtre
Sac
Solutions

Notes: Analyse – Ana = en haut // Lyse = couper
Les solutions ce n’est pas à cette étape : comprendre le besoin, rencontrer les utilisateurs finaux, explorer ce dont ils ont réellement besoin, négocier QCD … sinon on lance un projet inutile
Avant de passer aux solutions, il faut poser et comprendre le problème. Alors vous avez déjà fixé les objectifs en phase de définition de projet avec le tableau des acteurs, la matrice SWOT

## Slide 10: Quatre démarches pour établir un CdC en ingénierie
FAST
SADT
UML
Méthode APTE


## Slide 11: Modéliser une séquence : FAST
Déclencher
Effectuer
Gérer le choc
Ecarter les deux morceaux après séparation
Gérer l’environnement
Protéger contre la température
Protéger contre la pression
Gérer les débris
Récupérer les débris
Eviter un trop grand nombre de débris
Contrôler
Séparation des étages d’un nano-lanceur de satellite
Temps
Pour en savoir plus : FAST
Séparer les étages

Notes: Function Analysis System Technique, un diagramme de traduction de fonctions de service en fonction(s) technique(s), puis matériellement en solutions constructives, Source : article FAST de Wikipédia, sous licence Creative Commons by-sa

## Slide 12: Modéliser un processus : SADT
Image cc-by-sa : source

Notes: A main box where the name of the process or the action is specified
On the left-hand side of this box, incoming arrows: inputs of the action.
On the right-hand side of the box, outgoing arrows: outputs of the action.
On the upper part, the incoming arrows: data necessary for the action.
On the bottom of the box, incoming arrows: means used for the action.
Elle se répandit vers la fin des années 1980 comme l'un des standards de description graphique d'un système complexe par analyse fonctionnelle descendante1, c'est-à-dire que l'analyse chemine du général (dit "niveau A-0") vers le particulier et le détaillé (dits "niveaux Aijk"). SADT est une démarche systémique de modélisation d'un système complexe ou d'un processus opératoire. Source : article Analyse_fonctionnelle_descendante de Wikipédia, sous licence Creative Commons by-sa

## Slide 13: SADT détaillé
Image : source
Pour en savoir plus : SADT

Notes: Décompostion d’un problème par niveau

## Slide 14: Modéliser un logiciel : UML
Source de l’image: http://www.sbaysite.net
Pour en savoir plus : UML
Notes: Diagrammes UML : de cas d'utilisation, de séquence, d'activités (processus métiers et processus applicatifs)
Les méthodes objets ont commencé à émerger au début des années 80 Source : article UML_(informatique) de Wikipédia, sous licence Creative Commons by-sa

## Slide 15: Méthode APTE
Véhicule
Pilote
Piste
Carburants et lubrifiants autorisés
Autres véhicules
Spectateurs
FP1
FP2
FP3
FC4
FC7
FC5
FC8
FC6
Conditions atmosphériques
Module de Formation, exercice, guide, modèles de CdC, exemple d’application


## Slide 16: Utilisation
Le cahier des charges fonctionnel doit être
  Validé
    Avant tout : par le client / maitre d’ouvrage
    Par les autres acteurs : parties prenantes…
    Contractuel ou pas, mais toujours le premier document de référence
  Tenu à jour en permanence, révisions
    … et les modifications approuvées par le client !
    Renégociation du triangle Qualité – Coût - Délai

Notes: Deux choses
1. le Cahier des charges fonctionnel (CdCF) qui doit être validé par le client etc..
2. s’adapter, être évolutif

## Slide 17: Modèle général de CdCF

Notes: CdC = évolutif, demande un travail et l’approbation des acteurs du projet, notamment le client

## Slide 18: Analyse fonctionnelle - fiche conseil

Notes: MOOC parcours par équipe ? Ne pas cliquer dans une vidéo, mais si vous téléchargez les diapos
Votre première AF

## Slide 19




Notes: Si vous avez suivi mon cours sur les outils basiques de GdP, vous connaissez ce que l’on utilise pour les projets simples : PDCA, objectifs SMART, triangle QCD

## Slide 20: Mise en œuvre
A partir d’un projet ou d’un évènement que vous devez organiser (p.e. la fête annuelle d’une l’école)
  Rédigez un début de CdC (Modèle)
  Faites-le relire/approuver par le client .. ou un tiers
  Négociez-en avec lui une version révisée et améliorée
Notes: Déménagement, décomposer

## Slide 21: Partagez !
  Pour partager votre cahier des charges, envoyez-nous une photo ou un pdf : gdpcartesconceptuelles@gmail.com
  Sujet du mél et nom du fichier
    [Outil avancé] cahier des charges
  Vous voulez voir les autres ressources partagées ? => Ici ou sous cette vidéo
Quiz sous cette vidéo

## Slide 22
Outils & Organisation
1. Périmètre du projet
2. Lots et responsabilités
3. Planification
4. Conception d’ensemble
5. Pilotage
Conclusion

## Slide 23: Outils de planification et de pilotage
photo : domaine public
Lots et responsabilités
Chapitre 2
Notes: Analyse : découper un gros problème difficile à traiter en sous-problèmes

## Slide 24
D’une logique fonctionnelle ou « de résultat »
….à une logique de travaux / Todo list


## Slide 25: Organigramme des tâches
Découpage des lots ?
  trop simple : on oublie des éléments importants
  trop détaillé : ingérable / perte de temps
Lot de travail
.. ou diagramme des travaux, Work Breakdown Structure (WBS)
Construction d’une maison
Fondations
Lot 1.1
Gros œuvre
Lot 2.1
Lot 2.2
Lot 1.2
Finitions
Electricité
Peinture

Notes: Lot de travail, ici 9
Trop simple, manque de précision, trop de choses trop différentes dans un lot
Trop compliqué : du travail de gestion de projet inutile

## Slide 26: Comment découper en lots ?
En haut la tâche globale du projet,
On ana-lyse = décompositions successives
  Logique de découpage des sous-lots ?
    1/métier, ou 2/localisation, ou 3/fournisseur, ou 4/fonction, ou 5/temps …
  .. mais
    une seule logique pour décomposer un lot donné
    la somme des sous-lots est égale … au lot initial
Chaque lot final est gérable
  Un responsable
  Un livrable SMART


## Slide 27: Des lots aux responsabilités
On a maintenant des lots gérables..
.. il reste à les affecter aux acteurs du projet
Qui réalise le travail ? Qui coordonne et est responsable du résultat? Qui doit être consulté avant de commencer ? Qui doit être tenu informé du résultat ?

Notes: Lots de gestion : rencontrer le client, organiser les réunions..

## Slide 28: Diagramme des responsabilités ou OBS Organisational Breakdown Structure
Responsabilités
Alan
Joffrey
Florent
Greta
Gestion des données
Recruter des utilisateurs
Export de données OSM
Export de données Wikipédia
Ayoub
Ajout rapide de données
Faciliter l'ajout d'articles

Notes: Qui fait quoi - Répartir les lots de manière équilibrée
Généralisable à un organigramme des ressources (personnes et machines etc…)

## Slide 29: Du WBS à l'OBS : la matrice RACI
Projet
Lot 1
Lot 4
Lot 3
Lot 2
Projet
Lot 5
Lot 8
Lot 7
Lot 9
Lot 6
Dans le diagramme des tâches, les lots ont été définis
Matrice R.A.C.I.
R = Responsable
A = Acteur
C = Consulté
I = Informé
Lots techniques
Lots de gestion
de projet

Notes: Lots de GdP = organiser les réunions, rencontrer le client,
Lots technique = réalisation d’une partie du produit, expertise

## Slide 30: Du WBS à l'OBS : la matrice RACI
 |  | Alex | Brice | Claire | Didier | Directeur | Pilote
Lot 1 | Lots technique A | R |  | A | C |  | I
 | Lot technique B | R A |  |  |  | I | 
Lot 2 | Lot technique C |  |  |  | A | I | 
Lot 3 | Lot technique D |  | A |  |  | I | 
 | Lot technique E |  | R |  | A | I | I
 | Lot technique F |  |  | A | R | I | 
Lot 4 | Lot de gestion G | R A |  |  |  |  | C
Lot 5 | Lot de gestion H |  | A | R | R |  | C
 | Lot de gestion I |  |  |  | A | R | C
Lot 6 | Lot de gestion J | R A |  |  |  |  | 
Lot 7 | Lot de gestion K |  | R | A |  |  | C
Lot 8 | Lot de gestion L |  | R |  |  | A | C
Lot 9 | Lot de gestion M |  | A |  | R |  | C
Tous les lots
Tous les acteurs


## Slide 31
 |  | Edouardo | Brice | Claire | Didier | Yin | Khaled
Lot 1 | Lots technique A | R |  | A |  |  | 
 | Lot technique B | R A |  |  |  | I | 
Lot 2 | Lot technique C |  | C |  | A | I | 
Lot 3 | Lot technique D | RA |  |  |  | I | 
 | Lot technique E |  | R |  | A | I | I
 | Lot technique F |  |  | A | R | I | 
Lot 4 | Lot de gestion G | R A |  |  |  |  | C
Lot 5 | Lot de gestion H |  | A | A | R |  | C
 | Lot de gestion I | C | C | C | A | R | C
Lot 6 | Lot de gestion J | R A |  |  |  |  | 
Lot 7 | Lot de gestion K |  | R | A |  |  | C
Lot 8 | Lot de gestion L |  | R |  | R | A | C
Lot 9 | Lot de gestion M |  | A |  | R |  | C
 Obligatoire : un et un seul responsable pour chaque lot

Matrice R.A.C.I.
R = Responsable
A = Acteur
C = Consulté
I = Informé
Notes: deux anomalies dans ce tableau …
On peut ne pas avoir de C et/ou de I

## Slide 32



Lots &
Responsabilités
WBS
RACI
OBS
Notes: Analyse : découper un gros problème difficile à traiter en sous-problèmes

## Slide 33: Mise en œuvre
(suite du projet que vous avez défini au chap. 1)
À partir du/des livrables du CdC, établissez l’organigramme des tâches
  Si vous aviez une todolist, comparez-là à l’OT
Formalisez le diagramme des responsabilités
  Si vous aviez dressé le tableau des acteurs, vérifiez la cohérence
Établissez la matrice RACI du projet
Quiz sous cette vidéo
Notes: Analyse : découper un gros problème difficile à traiter en sous-problèmes

## Slide 34
Outils & Organisation
1. Périmètre du projet
2. Lots et responsabilités
3. Planification
4. Conception d’ensemble
5. Pilotage
Conclusion
Notes: 1 vu dans outils basiques, mais avancé - 2 division du w – 4 budget récapitulation – 5 en cours de route – conclusion conseils autres démarches de gestion de projet

## Slide 35: Outils de planification et de pilotage
photo : domaine public
planification
Chapitre 3
Notes: Ajouter la dimension temporelle

## Slide 36: Le diagramme PERT
PERT = Program Evaluation and Review Technique
Outil développé pour la marine américaine en 1957

Notes: PERT = Program Evaluation and Review Technique (« Technique d’élaboration et de mise à jour de programme »)
Outil développé pour la marine américaine en 1957
  Le délai initial du programme Polaris était de 7 ans, l’application du PERT aurait permis de le réduire à 4 ans…

## Slide 37: Le diagramme PERT
Réseau où chaque lot correspond à
  Une durée
  Un/des lots antécédents
  Un/des lots successeurs

Notes: PERT = Program Evaluation and Review Technique (« Technique d’élaboration et de mise à jour de programme »)
Outil développé pour la marine américaine en 1957
  Le délai initial du programme Polaris était de 7 ans, l’application du PERT aurait permis de le réduire à 4 ans…

## Slide 38: Calculer un PERT
Chemin critique…
Dates au plus tôt 
Dates au plus tard
Au plus tôt!
Au plus tard !
date au plus tôt = date au plus tard. …
Marge libre = délai de retard à la mise en route d'une tâche
Notes: Quel est son intérêt ?
.. un retard sur le chemin critique retarde la date de fin du projet
.. Accélérer le chemin critique permet de terminer le projet plus vite

## Slide 39: Planifier… même sans calculer
Quelle est l’étape la plus importante du projet ?
Quelles sont les périodes les plus chargées ?
Test
Produit final
Présentation
Présentation de mi-parcours
Présentation finale
Lancement du projet
Manuel d’utilisateur
Réviser le manuel d’utilisateur
Rencontrer les clients
Créer un calendrier
Production du contrat
Apprendre C++
VRPN
Ressources
Mise au point de l’architecture


## Slide 40: Le diagramme de Gantt
  Calendrier de réalisation d'un projet
  Visualisation d’ensemble
    Lots de travail
    Jalons
  Permet d’identifier :
    le chemin critique
    les marges libres
  Suivre les avances/retards

Image : source photo H Gantt : domaine public
Notes: Développé par Henry L. Gantt, ingénieur américain, vers 1910
ingénieur en mécanique. En 1887, il rejoint Frederick W. Taylor dans l'application des principes de gestion scientifique à leur travail à Midvale Steel et Bethlehem Steel - il travaillera avec Taylor jusqu'en 1893 Source : article Henry_Laurence_Gantt de Wikipédia, sous licence Creative Commons by-sa

## Slide 41: Calendrier d’un projet : Gantt
Image : source


## Slide 42: Réaliser le Gantt
Image : source

Notes: Le projet est dans les temps, il avance bien
On est à la veille d’une Preview = présentation des choix technologiques

## Slide 43: Qu’est-ce qu’un jalon ?
Un évènement associé à :
  un point sur l’avancement du projet
  un livrable intermédiaire
  une approbation par les décideurs
Une réunion
  point de rencontre entre les acteurs : comité de pilotage, équipe, client, chef de projet..
  « réunion de chantier »
Suivi du PDCA
  Comparer Prévu et Réalisé
Go/No go : des décisions
  continuer, réorienter, arrêter,
  modifier le CdC, renégocier le budget…

Notes:   : évite l’effet tunnel

## Slide 44
Synthèse


OUTILS
Planification
Diagramme de Gantt
PERT

Notes: Ajouter la dimension temporelle

## Slide 45: Mise en œuvre
(suite du projet que vous avez défini au chap. 1)
Planifiez
  PERT simplifié
  Gantt = calendrier
  Utilisez un logiciel
    Gantter (G Drive) ou Ganttproject (l. libre)
Établissez vos jalons
  OJ de la réunion pour chacun ?
Quiz sous cette vidéo…
Notes: Ajouter la dimension temporelle

## Slide 46
Outils & Organisation
1. Périmètre du projet
2. Lots et responsabilités
3. Planification
4. Conception d’ensemble
5. Pilotage
Conclusion
Notes: 1 vu dans outils basiques, mais avancé - 2 division du w – 4 budget récapitulation – 5 en cours de route – conclusion conseils autres démarches de gestion de projet

## Slide 47: Conception d’ensemble
Outils de planification et de pilotage
photo : domaine public
Conception d’ensemble et budget
Chapitre 4

## Slide 48: Concevoir un projet : les questions
Définir ce qui est demandé
  Quel est le besoin, les contraintes ?
Lister les tâches
  Qu’est-ce qui doit être fait ? Comment découper le projet en lots ?
Répartir les responsabilités
  Qui coordonne, réalise et valide chaque tâche ?
Évaluer la durée et l’ordre des tâches
  Combien de temps faut-il pour faire … ? Dans quel ordre doit-on procéder ?
Prendre en compte les ressources
  Quelles sont les acteurs et ressources disponibles/nécessaires (compétence + temps) ?

Notes: Concevoir un projet, c’est résoudre une série de questions en suivant un ordre rigoureux
Quelles sont les ressources disponibles ? = compétences + temps (vacances)

## Slide 49: Concevoir un projet : les outils
Poser les bases de ce qui est demandé :
  Cahier des charges fonctionnel
CdC + opérations nécessaires à la réalisation
  Diagramme des travaux
Diagramme des travaux + qui fait/coordonne quoi
  Matrice RACI / diagramme des responsabilités
Diagramme des responsabilités + durée et ordre des tâches
  PERT
PERT + ressources disponibles
  Gantt, calendrier du projet

Notes: Les outils de conception/planification de projet s’enchainent rigoureusement
On comprend pourquoi la gestion de projet est un travail d’ingénieur : elle demande un raisonnement rigoureux
Est-ce que l’on a fini ? Non

## Slide 50: Chiffrer les moyens : le budget
Charges |  |  | 
 | Nbre heures | €/Heure | Total €
Charges non financières |  |  | 
Total Frais de personnel |  |  | 1705
DS | 16 | 55 | 880
Pilote | 4 | 55 | 220
Total Consultants | 11 | 55 | 605
Ingénieurs | 0 | 55 | 0
Techniciens | 0 | 35 | 0
Total Amortissement machines |  |  | 0
CAO | 0 | 30 | 0
FAO | 0 | 60 | 0
Machine conventionnelle | 0 | 40 | 0
Machine à CN | 0 | 70 | 0
Mise à disposition de matériels |  |  | 0
Partenaire non lié à EC |  |  | 
Laboratoire lié à EC ou EC |  |  | 
TOTAL charges non financières |  |  | 1705
Dépenses |  |  | 
( = dépenses, sortie de trésorerie) |  |  | 
Total Achats |  |  | 0
Matériel |  |  | 0
Sous traitance |  |  | 0
Total Frais de mission |  |  | 150
Déplacements |  |  | 150
Communications |  |  | 0
TOTAL dépenses |  |  | 150
Frais de gestion EC (10%) |  |  | 0
TOTAL CHARGES |  |  | 1855
3 types de ressources
  Ressources humaines, personnel
  Mise à disposition de locaux, de machines …
  Dépenses, cash
Le budget sert à :
  Faire la synthèse des ressources nécessaires
  Évaluer la faisabilité
  Demander des financements

Notes: RESSROUCE + dons en nature aussi

## Slide 51: L’équilibrage du budget
Image : source

Notes: Ici que dépenses-recettes

## Slide 52: Le budget comme instrument de suivi
Tenir à jour un journal des engagements dès le lancement !
 | Heures consultant thermique | Heures Direction scientifique | Heures pilote |  | Coût/heure
oct-14 | 0 | 2 | 0 |  | 55
nov-14 | 0 | 3 | 0 |  | 
déc-14 | 1 | 1 | 1 |  | 
janv-15 | 0 | 3 | 1 |  | 
févr-15 | 1 | 0 | 0 |  | 
mars-15 | 3 | 1 | 0 |  | 
avr-15 | 2 | 2 | 1 |  | 
mai-15 | 2 | 2 | 0 |  | 
juin-15 | 2 | 2 | 1 |  | 
Total (€): | 605 | 880 | 220 |  | 
Montant global (€): |  |  | 1705 |  | 


## Slide 53: Mise en œuvre
(suite du projet que vous avez défini au chap. 1)
Enregistrer les dépenses
  Préparez un tableau de suivi
Budgétisez le projet
  Faites un budget charges-produits
  .. et déterminez le financement qu’il vous faut demander
Quiz sous cette vidéo…

## Slide 54
Outils & Organisation
1. Périmètre du projet
2. Lots et responsabilités
3. Planification
4. Conception d’ensemble
5. Pilotage
Conclusion
Notes: 1 vu dans outils basiques, mais avancé - 2 division du w – 4 budget récapitulation – 5 en cours de route – conclusion conseils autres démarches de gestion de projet

## Slide 55: Outils de planification et de pilotage
photo : domaine public
Pilotage
Chapitre 5
Notes: Conception OK, maintenant parlons du pilotage

## Slide 56: Le pilotage ... une mise à jour ?
Suivre l’avancement grâce aux outils :
  CdC => fonctions réalisées
  Lots de travail => % d’avancement
  Gantt => prévu/réalisé
  Budget => % dépensé
  …
Être proactif : anticiper, agir avant d’avoir des problèmes
Image : source
Piloter un projet : vérifier qu’on est sur la bonne trajectoire pour arriver au livrable final

Notes: Assurer le suivi opérationnel (jalons, livrables, ...)
Anticiper par du suivi de réduction des risques
Alimenter les instances décisionnaires sur les difficultés opérationnelles et les décisions à prendre
Suivre l’avancement grâce aux outils utilisés lors de la conception de projet
  CdC
  WBS
  OBS/RACI
  PERT
  Planning Gantt
  Budget
Si on a un problème, on retravaille avec les outils de conception de projet
Mais le mieux c’est d’intervenir avant d’être en difficulté… trois outils le permettent..

## Slide 57: Les indicateurs
Image : source
Voir formation « évaluation de projet »

Notes: Action, résultats, => impact final

## Slide 58: Définir / prioriser / suivre les risques
Voir formation « gestion des risques »

Notes: 1. Introduction à la gestion des risques = fondamentaux
2 Démarche de gestion et plan de prévention des risques

## Slide 59: Faire les bons choix
Photo Richard Dorrell cc-by : source


## Slide 60: Matrice de décision
Voir formation « brainstorming »
Solution | Critère de sélection |  |  |  | Total | Rang
 | A | B | C | D |  | 
Choix 1 | 12 | 30 | 45 | 30 | 117 | 1
Choix 2 | 13 | 22 | 39 | 24 | 98 | 2
Choix 3 | 10 | 22 | 39 | 20 | 91 | 3
Choix 4 | 10 | 16 | 30 | 22 | 78 | 4

Notes: Qualite_Brainstorming_5.pptx = chapitre 4, arbres de décision, outils analyse prospectives

## Slide 61: Les écarts : détecter et diagnostiquer
Revenir systématiquement sur les écarts prévu/réalisé
Principe de base : être honnête
Trouver leur cause
    Temps insuffisant ?
    Manque de formation ?
    Outils non adaptés ?
    Pas de suivi, faible motivation ?
    Objectif pas SMART ?

Notes: 61
...pour les comprendre, revenir systématiquement sur les écarts

## Slide 62: Les écarts : surmonter
Image cc-by : source
Positiver "ce qui a été fait"
Replanifier de manière plus réaliste
  Découper en lots plus simples
  Objectifs SMART
  Résolution des problèmes
Objectif non atteint + cause non analysée =

Voir formation « Méthodes de résolution de problèmes »
Notes: 62

## Slide 63: La réunion de post-mortem
Ne pas terminer sans un bilan..
Organiser une dernière réunion d’équipe lorsque le projet est terminé.
Envoyer à l’avance les questions à l’ordre du jour.


## Slide 64: Questions & Réflexion
(suite du projet que vous avez défini au chap. 1)
  Réalisez le projet !
Quiz sous cette vidéo…
Notes: Conception OK, maintenant parlons du pilotage

## Slide 65
Outils & Organisation
1. Périmètre du projet
2. Lots et responsabilités
3. Planification
4. Conception d’ensemble
5. Pilotage
Conclusion
Notes: 1 vu dans outils basiques, mais avancé - 2 division du w – 4 budget récapitulation – 5 en cours de route – conclusion conseils autres démarches de gestion de projet

## Slide 66: Outils avancés d’organisation
photo : domaine public
Conclusion

## Slide 67
Mettre en œuvre la phase de montage
Cahier des charges
Diagramme des travaux, lots de travail
Piloter la phase de réalisation
Diagramme des responsabilités et matrice RACI
Planifier : PERT, Gantt
Animer le post-mortem du projet
Objectifs
Notes: Au terme de cette formation, vous devrez être capable de :
Après avoir regardé ce cours
Cours plus approfondis

## Slide 68: La gestion de projet « agile »
  Implication continue du client final,
  Itérations rapides
  Groupe-projet autonome
Image cc-by-sa : Source

Remet en cause .. ce cours !
Une GdP basée sur
  la correction rapide des erreurs
  communication continue
Pas applicable partout, essentiellement en génie informatique.
Notes: Dans les années 90 : RAD puis Scrum, Extreme programming
  Implication continue du client final, expression incrémentale de ses besoins (évoluent au fur et à mesure de l’avancement).
  Itérations rapides : livrables fréquents (jalons), prototypage rapide, reporting d'avancement en temps réel, affichage des problèmes rencontrés
  Groupe autonome, pilotage par les enjeux et les risques, importance de la motivation, adaptation des méthodes et du formalisme au besoin.
Essentiellement en génie informatique.
Manifeste agile (Agile Manifesto, 2001) remet notamment en cause le traditionnel cycle de développement en cascade
La méthode Scrum pratiques de courtes réunions quotidiennes (Stand-Up meeting). Ces temps de travail commun ont pour objectifs d'améliorer la motivation des participants, de synchroniser les tâches, de débloquer les situations difficiles et d'accroître le partage de la connaissance.
XP (extreme programming) planification sous la forme d’un jeu intitulé Planning game et qui implique simultanément les utilisateurs et les développeurs. On notera aussi des techniques particulières liées à la production du code comme le Test Driven Development (TDD), la programmation en binôme (Pair programming), l'appropriation collective du code, la Refactorisation (refactoring) et l'Intégration continue.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_agile

## Slide 69: Leçons des méthodes Agiles
Ne pas livrer en une fois « tout à la fin »
  Livraison rapide de résultats tangibles
  Fonctionnalités importantes d’abord
  Réaction et adaptabilité

Notes: Ne pas livrer en une fois « tout à la fin »
  Livrer la solution en une fois repousse les problèmes au moment où régler ces problèmes sera le plus coûteux.
Méthodes agiles
  Gestion des risques en temps réel
  Livraison rapide de résultats tangibles, alignés avec les besoins du client
  Focalisation sur les fonctionnalités prioritaires
  Réaction et adaptabilité

## Slide 70: Conseil : « matérialiser » le projet
Aide à penser un objectif lointain et à souder l’équipe-projet
  Phase de définition du projet
    Nom du projet, logo, plaquette de présentation..
  Phase de montage
    Croquis, maquette
  Phase d’exécution
    Démonstrateurs prototypes …
Images : source1 cc-by-sa, source2 cc-by-sa-nc, source3 cc-by-nc, source4 cc-by-sa

Notes: Identité
Aide à penser un objectif lointain et à se réunir autour d'un projet commun
  Lancement de projet
    Nom du projet, logo, plaquette
  Montage/conception de projet
    Croquis, maquette
  Conduite de projet
    Prototypes, démonstrateurs…
Garder toute la documentation du projet dans un classeur de projet amené à toutes les réunions.

## Slide 71: Gérer ou réaliser ? Trouver l’équilibre
Equilibre entre réalisation du projet et management
Image Tony Roberts cc-by-sa-nc : Source

Réaliser un projet, c’est avant tout faire…, mais c’est aussi :
  Concevoir
  Organiser
  Contrôler
  Rendre compte
Notes: Trouver un équilibre entre management de projet et réalisation
Réaliser un projet, c’est avant tout faire, mais c’est aussi
Rendre compte, faire des rapports, contrôler

## Slide 72: Logiciels de gestion de projet
La plupart des outils de projet : compte-rendu, matrice RACI, budget : pas besoin de logiciel spécifique
  Formation Groupware et logiciels
Pour l’analyse fonctionnelle, on pourra utiliser VUE (l. libre) ou Creately (cloud)
Pour les diagrammes des responsabilités, des travaux, on pourra utiliser Freeplane (l. libre)
Pour les PERT et Gantt : GanttProject (l. libre) ou MS Project ou Gantter (cloud)

Notes: La plupart des outils de projet : comptes-rendu, matrice RACI, budget ne demandent pas d’outil logiciel spécifiques
  6 Fiches pratiques de gestion de projet sous google doc
Pour les diagrammes fonctionnels, on pourra utiliser Visual Understanding Environment (VUE) :
Pour les WBS et OBS, on pourra utiliser Freeplane :
Pour les PERT et Gantt, les meilleurs logiciels sont payants, mais on peut commencer en utilisant GanttProject
Cette formation permet de comprendre les principes, mais pour acquérir des compétences il faut les mettre en pratique
Mise en œuvre dans votre projet
- La plupart des outils de projet : comptes-rendu, matrice RACI, budget ne demandent pas d’outil logiciel spécifiques, vous pouvez utiliser un traitement de texte ou un tableur, comme ceux proposés par Open Office.
- Pour les diagrammes fonctionnels, on pourra utiliser Visual Understanding Environment (VUE) :
  C'est un logiciel gratuit, libre et multi-plateformes, traduit en français, téléchargeable directement ici.
  Document-type proposé : amorce de Diagramme d'environnement (au format .vue)
Pour les WBS et OBS, on pourra utiliser Freeplane :
  C'est un logiciel gratuit, libre et multi-plateformes, traduit en français, téléchargeable directement ici.
  Documents-types proposés : 3 diagrammes - fonctionnel, OBS, WBS
Pour les PERT et Gantt, les meilleurs logiciels sont payants, mais on peut commencer en utilisant GanttProject
  C'est un logiciel gratuit, libre et multi-plateformes, traduit en français
  Permet de créer des diagrammes de Gantt et des réseaux PERT, calcul du chemin critique.
  Voici une vidéo d'introduction à GanttProject

## Slide 73: Synthèse

## Slide 74: Conclusion
Pour aller plus loin, références sur les notes partagées
Fiches pratiques de gestion de projet
    Modèle de compte-rendu de réunion
    Exemple de Todo List
    Check-list : efficacité d'une réunion
    Tableau de Gestion des risques d'un projet
    Plan de valorisation de projet
    Cahier des charges et diagramme d’analyse fonctionnelle
Quiz sous cette vidéo…

## Slide 75: Merci de votre attention ! http://gestiondeprojet.pm
Version 1 (08/1999) (lien)
  Auteur : Rémi BACHELET
Version 2 (08/2004) (lien)
  Auteur : Rémi BACHELET
Version 3 (03/2013) (lien)
  Auteur/mise en forme : Rémi BACHELET
  Mise en forme : Matthieu CISEL
Version 3 (10/2014) (lien)
  Auteur/mise en forme : Rémi BACHELET
  Aide mise en forme : Nandrianina ANDRIANARISON – AMADOU, Bich Van HOANG, Amaury VAN ESPEN, Ghislaine PARA
Notes:   Le tronc commun est terminé, vous pouvez passer aux modules pour approfondir ou mieux. Lancer votre projet !

## Slide 76: Outils de planification et de pilotage
photo : domaine public
Versions récentes du cours pdf, ppt, vidéo disponibles ici : management de projet
Outils avancés d’organisation
Notes: Comment organise t-on un projet : Préparer un planning, établir un budget, répartir et formaliser les responsabilités ?
Voici le Dernier cours du tronc commun de la formation en GdP
A la fin de cette formation, vous aurez bases pour vous lancer vous-même dans la réalisation d’un projet
Je vous proposerai aussi de choisir parmi des modules spécialisés les thèmes que vous voulez approfondir